## 利用シナリオ
ID | シナリオ名 | 利用フロー | 確認のねらい | 関連テストケースID | 優先度 | 対応
S-01 | ゴールデンパス（赤丸自動成功→通常対局→終局→共有） | 撮影 → 赤丸キャリブレーション成功 → グリッド確認OK → 対局開始 → 通常の指し手を数手 → 終局（確認ダイアログ） → 棋譜一覧 → 共有（LINE/メール） | 最も基本的な一連の流れが最初から最後まで通ること | A-01,A-02,B-01,B-08,B-11,C-01,C-02,C-03 | 最高 | OK
S-02 | 赤丸検出失敗→手動キャリブレーション→中止→クリップボードコピー | 撮影 → 赤丸キャリブレーション失敗 → 手動タップで4隅入力 → グリッド確認OK → 対局開始 → 対局中止（確認ダイアログ） → 棋譜一覧 → クリップボードにコピー | 自動検出が失敗した場合のフォールバック経路と、対局を中断したケースの共有手段（KENTO用コピー）が通ること | A-05,A-07,A-08,B-10,B-11,C-01,C-02,C-04 | 最高 | OK
S-02ｂ | 駒の並び順をミス（ヒューマンエラー） | 撮影→赤丸キャリブレーション→ミスに気付いて直せる |  |  |  | OKだけど追加要望あり
S-03 | 赤丸検出成功も初期局面と不一致→手動キャリブレーションへ自動フォールバック | 撮影 → 赤丸キャリブレーション成功だが初期局面と不一致 → 同じ写真のまま手動タップへ自動フォールバック → グリッド確認OK → 対局開始 → 終局 | 「検出はできたが認識結果がおかしい」場合に、撮り直しを要求せず同じ写真で手動補正に救済されること | A-04,A-07,B-08 | 高 | NG（細かい課題②）
S-04 | 赤丸マーカーの白飛び救済成功 | 撮影（マーカー1点が強い光で白飛び） → 赤丸3点＋救済ロジックで4点目を判定 → グリッド確認OK → 対局開始 → 終局 | 完全な4点検出ができない悪条件でも、無理なく自動キャリブレーションが通ること | A-06,B-08 | 低 | NG
S-05 | 連続撮影（早撮り）でのキュー処理 | 対局開始 → 複数手を間を置かず連続撮影 → 「処理中（あと◯件待ち）」表示 → 順次処理が完了 → 終局 | 早撮りしてもフリーズせず、すべての手が順番どおりに記録されること | B-02,B-08 | 高 | NG
S-06 | 認識エラーによる自動中止 | 対局開始 → 指し手撮影で認識エラー（盤面が合法手で説明できない） → エラー音＋TTS＋トースト → 自動中止 → 棋譜一覧で中断局（KIFは保持）を確認 | 誤った棋譜を残すより諦める方針が正しく働き、それまでの記録が失われないこと | B-03,C-01,C-02 | 高 | OK
S-07 | 通信エラーからの自動リトライ復旧 | 対局開始 → 撮影直後に通信エラー発生 → 自動で最大3回再送 → 通信復旧 → 通常どおり手が記録される → 終局 | 一時的な通信不調だけで対局が打ち切られず、自動で持ち直すこと | B-04,B-08 | 高 | 確認不能
S-08 | 通信エラーがリトライ上限まで継続→自動中止 | 対局開始 → 撮影 → 通信エラーが継続 → 3回リトライ失敗 → エラー音＋トースト → 自動中止 | 通信障害が解消しない場合、サイレントに失敗せず気づける形で対局が終わること | B-05 | 中 | 確認不能
S-09 | 読み上げOFFでの対局 | 対局開始 → 「読み上げOFF」に切替 → 数手進める（読み上げなし、KIF記録は継続） → 終局 | 読み上げを止めてもKIF記録・画面表示には影響がないこと | B-06,B-08 | 中 | OK
S-10 | Bluetoothシャッターでの対局 | 対局開始 → Bluetoothシャッター（音量キー）で撮影 → 数手進める → 終局 | オンスクリーンボタンを使わずハンズフリーに近い形で対局できること | B-07,B-08 | 高 | OK
S-11 | 終局時にキューが残っている場合の取りこぼし防止 | 対局開始 → 連続撮影で未処理分を残したまま終局ボタン → 「処理中」のまま待機 → キューが空になった時点で自動的に終局完了 | 終局を急いで押しても、撮影済みの手が記録から漏れないこと | B-02,B-09 | 高 | OK
S-12 | キャリブレーション中の状態食い違い（409）からの自動復旧 | （サーバー側に前回対局の状態が残った状態で）撮影 → 409エラー検知 → 自動的にサーバー状態をリセット → 撮影しなおし → 対局開始 → 終局 | クライアントとサーバーの状態が食い違っても、人手を介さず自動復旧すること | A-11,B-08 | 中 | 確認不能
S-13 | 棋譜一覧の閲覧のみ（操作を伴わない確認） | キャリブレーション画面から「過去の対局」を開く → 一覧を見る → 対局を選んでKIF詳細を確認 → 一覧に戻る → キャリブレーション画面に戻る | 対局を増やさず一覧・詳細を見るだけの操作が問題なく行えること | A-12,C-01,C-02,C-05,C-06,C-07 | 低 | OK
S-14 | Bluetoothシャッター接続時に画面が初期化されないことの確認 | 対局中（またはキャリブレーション中）→ Bluetoothシャッター機器のスイッチをオン（ボタン操作はしない）→ 画面・進行状況がそのまま保たれる | 6回目UAT課題①で根本解決（Android側のActivity再生成が原因と判明、configChangesで抑制）。退行していないことの確認 | B-12 | 高 | OK
S-15 | 中断局の再開（盤面一致） | 棋譜一覧から中断局（【対局中】【対局中止】【対局エラー中止】のいずれか）を選ぶ → 「対局再開」 → 中断時点の棋譜通りに盤面を再現して撮影 → 赤丸自動検出 or 手動タップ → 盤面一致 → 対局再開（手数・game_idは継続） → 続きの手を撮影 → 終局 | 5回目UAT課題④で実装済み。中断局からの継続が正しく動き、手数や持ち駒（KIF側から引き継ぎ）が壊れないこと | G-01 | 高 | OK
S-16 | 中断局の再開（盤面不一致→このまま進める） | S-15と同じ前提 → 撮影した盤面が中断時点の棋譜と一致しない（駒の並べ間違い等） → グリッド確認画面で不一致件数を見て「このまま進める」 → 対局再開 → 続きの手を撮影 | 不一致でも人間が判断して進められること、認識結果を正として以後の手の差分判定が正しく続くこと | G-02 | 中 | 課題⑥と同じ
S-17 | 中断局の再開（盤面不一致→手動タップで直す） | S-16と同じ状況 → 「手動タップで直す」を選び、同じ写真のまま盤の四隅をタップ → グリッド確認OK → 対局再開 | 撮り直しなしで手動補正に切り替えられ、その後の対局再開が正しく動くこと | G-03 | 中 | OK
S-18 | ブラウザから棋譜を確認・共有する | PCまたはスマホのブラウザで http://<サーバーIP>:8000/web を開く → 一覧表示（日付絞り込み可） → 対局を選んでKIF詳細を確認 → 「共有」または「コピー（分析Tool貼付用）」 → 一覧に戻る | Androidアプリを使わず、ブラウザだけで棋譜の確認・共有ができること。対局再開ボタンは表示されないこと（PC等からの再開は非対応） | C-08,C-09,C-10,C-11 | 中

## 課題
課題No | 内容 | 対応 | 再テスト | 再再テスト
課題① | S-02ｂについて、どこが間違っているのかがわかりづらい。 間違っているマスを半透明の赤色などで塗りつぶし、強調できるか？ | 不一致マスを半透明の赤色で塗りつぶして強調表示する機能を追加。対応済み（実機確認待ち）。 | OK
課題② | S-02bおよびS-03の時に出るメッセージと、ボタンに少し違和感があります。 「手動タップで直す」という文言がおかしいです。並びなおすのは駒ですよね。 メッセージTOBE）以下の文言へ変更。 認識結果が初期配置と２マス異なります（赤色塗りつぶし部）。誤りがないか確認してください ボタンTOBE）以下の文言へ変更 再撮影ボタン と このまま進めるボタン | メッセージ・ボタン文言をご指定の内容に変更。ボタンは「再撮影」（押すと撮影からやり直し）に変更。対応済み（実機確認待ち）。 | ごめん、やっぱり変だね。「①再撮影」と「②駒修正済、対局へ」と、「③手動キャリブレーション」の３つのボタンが必要だわ。並び順は、左から順に③②① →課題⑥へ統合
課題③ | S-04について、赤丸キャリブレーションが成功したのちそのまま撮影に戻って、赤丸４つのうち一つを手で隠して撮り直しをすると、赤丸キャリブレーションに失敗します。 ただこれは重要機能ではないため、ほかに問題がないのであれば3点から残りの1点を推測する機能は削除してしまってもいいかもです。 | 対応不要 | 対応不要
課題④ | S-05について、スピードが上がるとエラーになる 以下にログを格納済 "\\YukiYoshiNAS\Shogiban-kaiseki-appli\2026年6月20日 初回開発\04 UAT\07 ７回目テスト\logcat.txt" サーバログは以下 [calibration/photo] request received, mode=auto [timing] body_read=0.01s decode=0.06s save=0.27s calib=0.06s -> calibration_failed (responding now) INFO: 192.168.0.171:47086 - "POST /calibration/photo HTTP/1.1" 200 OK [calibration/photo] request received, mode=auto [timing] body_read=0.02s decode=0.07s save=0.28s calib=0.06s predict=1.31s total=1.75s -> pending_confirm (responding now, mismatch_count=0) INFO: 192.168.0.171:42270 - "POST /calibration/photo HTTP/1.1" 200 OK INFO: 192.168.0.171:42272 - "POST /calibration/confirm_grid HTTP/1.1" 200 OK INFO: 192.168.0.171:40554 - "POST /move HTTP/1.1" 200 OK INFO: 192.168.0.171:40558 - "POST /move HTTP/1.1" 200 OK INFO: 192.168.0.171:40570 - "POST /game/abort?reason=error HTTP/1.1" 200 OK | 高速連続撮影時に通信エラーが頻発する件、再試行回数・間隔を引き上げ（3回×1.5秒→5回×2秒）。LAN側の根本原因は未解決で対症療法。実機確認待ち。 | 再テスト不要
課題⑤ | 手動キャリブレーション画面の文言と「過去の対局」ボタンのかぶり。文言が隠れてしまっている | 手動タップ画面の文言が「過去の対局」ボタンと重なる件、上部に余白を追加して修正。対応済み（実機確認待ち）。 | OK
課題⑥ | S-03でそのまま進めると必ずエラーになります。 例えば人間の並び間違いで銀が成銀になってしまっていた。 認識結果が想定する盤面と１マス異なります。。。としてマス目が赤枠で表示されるので、成銀を銀に直して、「このまま進める」をクリックする そして対局開始。このとき正しい初手を差し手も絶対にエラーになる 想定される原因：初手の差分比較のスタートが、初期配置ではなくて、さっき間違っていた銀が成銀になってしまっている盤面と比較しており、必ず将棋ルールにのっとりえらーになっているのでは？ | 「このまま進める」系のボタン（駒修正済、対局へ）は撮り直さない限り直前の認識結果がそのまま確定される仕様だったため誤操作の原因となり、ボタン自体を削除。不一致がある間は「再撮影」「手動キャリブレーション」でしか先に進めない構成に変更。さらに手動タップ結果でも不一致判定が正しく機能するよう修正（以前は手動タップ経由だと判定が固定されバグっていた）。再撮影時は直前の手動タップ位置を自動再利用するようにし、冗長な2回目の手動キャリブレーションも解消。 | 治ってない。同じことが起きる https://discord.com/channels/@me/1517480345874731078/1518853326979072070 | だいたいいんですが、1つ問題があります。 赤丸キャリブレーションが失敗する状況で、かつ駒も間違っていた時に フローが冗長となります。 赤丸キャリブレーションが明らかに誤っている → 手動でキャリブレーション → 駒の位置が間違っている → 直す → 再撮影 → 赤丸キャリブレーションが間違う★ここが冗長。２回目の手動キャリブレーションが必要となる → 手動キャリブレーション ★ここが冗長。２回目の手動キャリブレーションが必要となる → 対局開始 | 直前の手動タップ4点の位置を画像サイズに対する比率で覚えておき、再撮影後は自動検出を試さず、その比率を新しい写真に適用して直接グリッド確認画面まで進めるように対応しました（カメラが動いていなければ手動キャリブレーションは1回で済む）。ユーザー側で状況が再現できずテスト未実施、いったんOKとして進行。
課題⑦ | bluetoothリモコンの接続が安定しないときに、何回もリモコンのスイッチを押すとアプリそのものが落ちてしまいデスクトップ画面に戻ってしまう。 たまにbluetoothリモコンの接続が安定しないときに、あれ？っと思って複数回押すとアプリが閉じてしまいます。 想像ですが、赤丸キャリブレーションの動作待ち中などにbluetoothリモコンでシャッターを押すと同じように落ちてしまうことから、タイミングによっては意図せずスイッチを押してしまうとアプリが落ちて台無しになるようです。 （おそらくですが、撮影以外のタイミングでシャッターが押されるとエラーになる） bluetoothリモコンはそれほど通信に安定感がなく、起きがちなところがありますので、改善策があれば改善をいただきたいです。 | 撮影画面・対局画面以外でリモコン操作が誤って古い処理を呼んでしまう構造的な弱点を修正（無処理トリガーで明示的に上書き）。クラッシュの再現確認はできておらず実機確認待ち。 | OK
課題⑧ | 認識結果が想定する盤面とXXマス異なります。。。と表示される画面で、 手動タップで直すボタンとこのまま進めるボタンのほかに、再撮影ボタン（最初に戻るボタン）を追加してほしい | 課題②で「手動タップで直す」ボタンを「再撮影」（最初に戻る）に変更済みのため対応不要。2ボタン構成（再撮影／このまま進める）でユーザー確認済み。 | OK
課題⑨ | （既知のエラーだが）二回タップしないと画面遷移しない。 | クリックを横取りしてfetchでHTML取得→document.writeで書き換える方式を一度実装したが、実機検証で「直らない上にスマホ本体の戻る操作も効かなくなった」と判明し撤回。ページ遷移・戻る操作は一切変更せず、クリック時にHEADリクエストで軽く確認してから通常通り遷移する方式（詰まっていたら最大4回リトライ）に変更。実機確認待ち。 | 治ってない。同じことが起きる
課題⑩ | 赤丸キャリブレーションの精度が悪すぎるときがある | 次回対応 | ―