## テストシナリオ
ID | 大分類 | シナリオ名 | 前提条件 | 操作手順 | 期待結果 | 実装状況 | 優先度 | 備考
A-01 | キャリブレーション | 赤丸自動検出 成功（初期局面一致） | 盤に駒袋の赤丸マーカーを正しく装着済み、初期配置に正しく駒を並べた状態 | ①対局画面で撮影ボタン（または音量キー）で盤を撮影する | 赤丸4点が自動検出され、初期配置と一致（mismatch_count=0）→グリッド確認画面（緑線オーバーレイ）が表示される | 実装済み | 高
A-02 | キャリブレーション | グリッド確認画面でOK（自動検出経路） | A-01でグリッド確認画面が表示された状態 | ①「OK」を押す | 対局画面（PlayScreen）に遷移し、KIFファイルが【対局中】形式で作成される | 実装済み | 高
A-03 | キャリブレーション | グリッド確認画面でやり直す（自動検出経路） | A-01でグリッド確認画面が表示された状態 | ①「やり直す」を押す | 同じ写真のまま手動タップ画面に遷移する（撮り直し不要） | 実装済み | 中
A-04 | キャリブレーション | 赤丸自動検出 成功だが初期局面と不一致 | 赤丸4点は検出できるが、駒の配置を初期局面とは異なる状態にしておく（例：駒を1つ動かして撮影） | ①撮影する | 自動では対局を開始せず、同じ写真のまま手動タップ画面にフォールバックする（前PJ方針：エラーは即・人間が手動補正） | 実装済み | 高 | 「撮影からやり直す」しか出ない旧実装は不具合として修正済み
A-05 | キャリブレーション | 赤丸検出失敗（4隅のうち1つ以上が見つからない） | 赤丸マーカーの一部が物理的に見えない・隠れている状態で撮影する | ①撮影する | 「赤丸キャリブレーション失敗」を示すメッセージが出て、同じ写真のまま手動タップ画面にフォールバックする | 実装済み | 高
A-06 | キャリブレーション | 赤丸検出 3点のみ＋白飛びで1点弱い（救済ロジック） | 強い照明等で1つの赤丸マーカーが白飛びしている状態 | ①撮影する | 残り3点から4点目の予測位置を計算し、その付近の弱い赤色塊を救済的に検出して4点判定する。救済できない場合はA-05と同様に手動タップへ | 実装済み | 中 | 2点以上が白飛びすると救済できない（既知の限界、ユーザー確認済み）
A-07 | キャリブレーション | 手動タップ4隅入力→グリッド確認→OK | A-04/A-05/A-06のいずれかで手動タップ画面に来た状態 | ①盤の四隅を順にタップ（ドラッグで微調整可）②送信 | タップ結果は無条件採用（再不一致チェックなし）→グリッド確認画面（緑線）が表示される→OKで対局開始 | 実装済み | 高
A-08 | キャリブレーション | 手動タップ→グリッド確認→やり直す | A-07でグリッド確認画面が表示された状態 | ①「やり直す」を押す | タップ画面に戻り、同じ写真で再タップできる | 実装済み | 中
A-09 | キャリブレーション | キャリブレーション撮影時の音量キーシャッター | 対局画面ではなくキャリブレーションの撮影ステップにいる状態 | ①音量キー（上/下どちらでも）を押す | オンスクリーンボタンと同じ撮影処理が実行される | 実装済み | 中
A-10 | キャリブレーション | キャリブレーション中の通信エラー（タイムアウト等） | Wi-Fi接続が不安定、またはサーバーが応答しない状態を作る | ①撮影する | エラー表示＋「撮影からやり直す」ボタンが出る（自動リセットはしない＝本当の通信障害用の手動経路） | 実装済み | 中
A-11 | キャリブレーション | キャリブレーション中に409（サーバーが対局中状態で食い違い） | 直前のテスト等でサーバー側セッションがPLAYINGのまま残ってしまっている状態 | ①撮影する | 人間の操作を待たず自動的に/game/abortでサーバー状態をリセットし、撮影しなおす（トースト通知のみ） | 実装済み | 高 | 過去に実機で発生した不具合の修正後動作。再発時は詳細を記録
A-12 | キャリブレーション | キャリブレーション画面から「過去の対局」を開く | キャリブレーション画面（どのサブステップでもよい）にいる状態 | ①画面に重ねて表示されている「過去の対局」ボタンを押す | 棋譜一覧画面に遷移する。手動タップ中に押した場合、入力中のタップ点は失われる可能性がある（既知の挙動） | 実装済み | 低 | 手動タップ中の誤操作は低リスクとして許容されている挙動
B-01 | 対局進行 | 1手撮影→認識成功 | 対局画面（Playing）で正常に1手進めた状態 | ①駒を動かして撮影（オンスクリーン or 音量キー） | 指し手が認識され、KIFに追記、TTSで読み上げられる（読み上げONの場合） | 実装済み | 高
B-02 | 対局進行 | 連続撮影（早撮り） | 対局中、複数手を間を置かず連続で撮影する | ①短時間に複数回シャッターを切る | 撮影自体は即座に行われ、キューに積まれて順番に処理される。処理中は「処理中...（あと◯件待ち）」が表示され、フリーズしない | 実装済み | 高 | 過去に「固まる」不具合あり、キュー化で解消済み
B-03 | 対局進行 | 認識エラー（盤面が合法手で説明できない） | 誤った駒の動かし方をする、または駒に触れてずらしてしまった状態で撮影する | ①撮影する | エラー音＋TTS「エラーが起きました」（読み上げOFFでも鳴る）＋トースト（手数等の詳細）が出て、自動的に対局を中止する（KIFは途中まで保持される） | 実装済み | 高
B-04 | 対局進行 | 通信エラー時の自動リトライ | 撮影直後にWi-Fiを一時的に切る等で通信エラーを起こす | ①撮影する | 同じ写真のまま最大3回・1.5秒間隔で自動的に再送する。途中で通信が復旧すれば通常どおり処理が続く | 実装済み | 高
B-05 | 対局進行 | 通信エラーがリトライ上限まで継続 | 通信障害が3回のリトライ間ずっと続く状態を作る（再現が難しい場合は代わりにB-03で代用確認） | ①撮影する→そのまま通信障害を継続させる | リトライを使い切った後、B-03と同様にエラー音・TTS・トースト・自動中止が行われる（サイレント失敗にならない） | 実装済み | 中 | 再現が難しい場合はコードレビューでの確認でも可
B-06 | 対局進行 | 読み上げOFF切替 | 対局画面にいる状態 | ①「読み上げOFF」ボタンを押して1手撮影する | TTSの読み上げは行われないが、KIF記録・画面表示は通常どおり継続する。エラー時の音声アラートはOFFでも鳴る（B-03参照） | 実装済み | 中
B-07 | 対局進行 | 対局中の音量キーシャッター | 対局画面にいる状態 | ①音量キー（上/下）を押す | オンスクリーンの撮影ボタンと同じ処理が実行される | 実装済み | 高
B-08 | 対局進行 | 終局ボタン（キューが空の場合） | 未処理の撮影が残っていない状態 | ①「終局」を押す②確認ダイアログで「はい」 | 即座に終局し、サーバー状態がidleに戻る。KIFが確定保存される | 実装済み | 高
B-09 | 対局進行 | 終局ボタン（キューに撮影が残っている場合） | 連続撮影直後で、まだ処理中の写真がキューに残っている状態 | ①「終局」を押す②確認ダイアログで「はい」 | 即座には終局せず「処理中」の表示が続く→キューが空になった時点で自動的に終局する（取りこぼしなし） | 実装済み | 高 | 過去に取りこぼし不具合あり、修正済み
B-10 | 対局進行 | 中止ボタン | 対局中の任意の時点 | ①「中止」を押す②確認ダイアログで「はい」 | 即座に対局を中止する（KIFはそれまでの内容を保持したまま残る） | 実装済み | 高
B-11 | 対局進行 | 誤操作防止の確認ダイアログ | 対局画面にいる状態 | ①「終局」または「中止」を押す | 確認ダイアログが表示され、「キャンセル」を押すと何も起きない | 実装済み | 中
B-12 | 対局進行 | Bluetoothシャッター機器の接続時に画面が初期化される | 対局がすでに進行中の状態で、Bluetoothシャッター（リモコン）を新たに接続する | ①Bluetoothシャッターのスイッチをオンにする（ボタン操作はしない） | 対局の進行状況を保ったまま何も起きない（以前はBT接続でAndroidのキーボード構成変化が起き、画面（Activity）が裏で再生成されて対局中の画面状態が初期化される不具合があったが、AndroidManifest.xmlにandroid:configChangesを宣言して再生成自体を止めた） | 実装済み | 高 | 6回目UAT課題①で根本解決。当初は音量キーの誤発火と誤診断していたが、実際はAndroidのActivity再生成が原因だった
C-01 | 棋譜一覧・共有 | 過去の対局一覧表示 | 1局以上のKIFが保存されている状態 | ①キャリブレーション画面の「過去の対局」を押す | 保存済みの対局が一覧表示される（ファイル名形式：【状態】yyyyMMdd_hh-mm） | 実装済み | 高
C-02 | 棋譜一覧・共有 | KIF詳細表示 | 一覧画面にいる状態 | ①一覧から対局を1つ選ぶ | KIF本文（指し手一覧）が表示される | 実装済み | 高
C-03 | 棋譜一覧・共有 | 共有（LINE/メール等） | KIF詳細画面にいる状態 | ①「共有」ボタンを押す | Android標準の共有シートが開き、LINEやメール等で送信できる | 実装済み | 中
C-04 | 棋譜一覧・共有 | クリップボードへコピー（分析Tool貼付用） | KIF詳細画面にいる状態 | ①「コピー（分析Tool貼付用）」ボタンを押す | KIF本文がクリップボードにコピーされ、トーストで完了通知が出る。KENTO等のサイトに自分で貼り付けられる | 実装済み | 低 | KENTO API連携はセキュリティ上の理由で見送り、手動コピー運用に確定済み
C-05 | 棋譜一覧・共有 | KIF詳細画面から一覧に戻る（ボタン） | KIF詳細画面にいる状態 | ①画面下部の「一覧に戻る」ボタンを押す | 一覧画面に戻る | 実装済み | 中 | 過去にボタンが画面外に出て押せない不具合があり修正済み
C-06 | 棋譜一覧・共有 | KIF詳細画面から一覧に戻る（物理戻るボタン） | KIF詳細画面にいる状態 | ①スマホの物理戻るボタンを押す | ボタンと同じく一覧画面に戻る | 実装済み | 低
C-07 | 棋譜一覧・共有 | 一覧画面からキャリブレーション画面に戻る | 一覧画面にいる状態 | ①「戻る」操作を行う | 元のキャリブレーション画面に戻る | 実装済み | 低
C-08 | 棋譜一覧・共有（Web） | ブラウザから棋譜一覧を表示 | サーバー（uvicorn）が起動している状態 | ①PCまたはスマホのブラウザで http://<サーバーIP>:8000/web を開く | /web/games にリダイレクトされ、保存済みの対局が一覧表示される（Androidアプリと同じGET /gamesを利用） | 実装済み | 中 | 追加要望（2026-06-23）。テンプレートエンジン等の新規依存なし、薄いHTML/JS
C-09 | 棋譜一覧・共有（Web） | ブラウザから日付で絞り込み | C-08の一覧画面にいる状態 | ①日付入力欄で日付を選ぶ | その日付のKIFだけに絞り込まれる | 実装済み | 低
C-10 | 棋譜一覧・共有（Web） | ブラウザからKIF詳細表示・共有・コピー | C-08の一覧画面にいる状態 | ①対局を1つクリック ②「共有」または「コピー（分析Tool貼付用）」ボタンを押す | KIF本文が表示される。「共有」は対応ブラウザ（Android Chrome等）ならOSの共有シートが開き、未対応ならクリップボードにコピーされる。「コピー」は常にクリップボードにコピーされる | 実装済み | 中 | LAN内の平文HTTP運用のため、navigator.clipboardが使えない場合はdocument.execCommand('copy')にフォールバックする実装。本シナリオ作成時点で実際のブラウザでの動作は未検証
C-11 | 棋譜一覧・共有（Web） | ブラウザ版に「対局再開」ボタンがないことの確認 | C-08〜C-10のいずれかの画面にいる状態 | ①画面を確認する | 「対局再開」に相当するボタン・リンクは表示されない（要望により意図的に未実装） | 実装済み | 低 | PC等のブラウザから中断局を再開する運用は想定していないため
D-01 | KIFファイル管理 | 対局中のファイル名形式 | 対局を開始した直後 | ①サーバーの保存先（00 runtime/server/runtime/games）を確認する | 【対局中】yyyyMMdd_hh-mm.kif の形式で作成されている | 実装済み | 低 | 開発者向け確認項目
D-02 | KIFファイル管理 | 終局時のファイル名変化 | B-08/B-09で終局した直後 | ①保存先を確認する | ファイル名の【対局中】が【対局完了】に変わっている | 実装済み | 低 | 開発者向け確認項目
D-03 | KIFファイル管理 | 中止時のファイル名変化 | B-10で中止した直後 | ①保存先を確認する | ファイル名の【対局中】が【対局中止】に変わっている | 実装済み | 低 | 開発者向け確認項目
D-04 | KIFファイル管理 | 自動中止（エラー）時のファイル名変化 | B-03/B-05で自動中止した直後 | ①保存先を確認する | ファイル名の【対局中】が【対局エラー中止】に変わっている | 実装済み | 低 | 開発者向け確認項目
D-05 | KIFファイル管理 | KIFの時間記録 | 対局を開始し、何手か進めた状態 | ①KIFファイルを開いて確認する | 対局開始時刻（キャリブレーション完了→対局画面遷移時）と、各手のだいたいの経過時間が記録されている | 5回目UAT②対応中 | 中 | 厳密な時間でなくおおよそでよい、という要件。本シナリオ作成時点では未実装〜対応中
E-01 | サーバー・環境 | 再起動直後の初回撮影の速度 | サーバー（uvicorn）を起動した直後 | ①起動直後にキャリブレーション撮影を行う | 異常に遅くならない（起動時ウォームアップ済みのため、通常と同程度の応答時間になる） | 実装済み | 中 | 過去に初回のみ約17秒かかる不具合があり、起動時ウォームアップで解消済み
E-02 | サーバー・環境 | サーバーIPアドレスの安定性 | PCを再起動した後など | ①アプリからサーバーに接続する | 192.168.0.24（DHCP予約済み）に変わらず接続できる | 実装済み | 中 | 5回目UAT⑤で対応。IPが変わった場合は要再確認
E-03 | サーバー・環境 | サーバーの起動場所 | サーバーを起動するとき | ①「00 runtime/サーバー起動コマンド.txt」記載の手順で起動する | 00 runtime/server/ 配下から正常に起動する（旧フォルダからは起動しない運用に変更済み） | 実装済み | 低 | 5回目UAT③対応。開発者向け確認項目
G-01 | 対局再開 | 中断局を盤面一致で再開 | 【対局中】（異常終了で残ったもの）または【対局中止】【対局エラー中止】のKIFが1局以上ある状態 | ①棋譜一覧でその対局を選び「対局再開」を押す ②キャリブレーション画面で「中断時点の棋譜通りに盤面を並べて撮影してください」の案内に従い、中断時点の盤面（持ち駒・手番は再現できないため見た目の駒位置のみ）を再現して撮影する ③盤面が一致 | グリッド確認画面→対局再開（game_idは変わらず、手数は中断時点から継続）。続けて撮影した手も正しく追記される | 実装済み | 高 | 5回目UAT課題④で実装（commit 3a0904e）。本シナリオ作成時点で実機未検証
G-02 | 対局再開 | 中断局を盤面不一致のまま「このまま進める」で再開 | G-01と同じ前提 | ①②はG-01と同じ ③盤面を中断時点と少し違えて（駒を1つ間違えて）撮影する ④グリッド確認画面で不一致件数が表示され「このまま進める」を押す | 認識結果（不一致を含む）を正として対局再開。手数・game_idは継続される | 実装済み | 中 | 5回目UAT課題④の回答②（不一致時も新規対局と同じ選択UIを提供）に基づく。本シナリオ作成時点で実機未検証
G-03 | 対局再開 | 中断局を盤面不一致から手動タップで直して再開 | G-01と同じ前提 | ①②③はG-02と同じ ④「手動タップで直す」を押し、同じ写真のまま盤の四隅をタップする | 手動タップ結果（無条件採用）を正として対局再開 | 実装済み | 中 | 本シナリオ作成時点で実機未検証
F-01 | 今後の検討（テスト対象外） | KENTO連携（API直結） | - | - | API連携は意図的に未対応（セキュリティ上の理由でユーザーが見送りを決定済み）。C-04のクリップボードコピーが正式な代替手段 | 対応見送り（確定） | - | UAT指摘不要。仕様として確定済み